## Aufgaben
Aufgaben-ID | Titel | Verantwortlich | Bucket | Startdatum | Fälligkeitsdatum | Abschlussdatum | Status | Bezeichnungen | Typ
1 | Projektstart (Kick-off) | Projektleitung | Intake | 2026-11-02 | 2026-11-02 |  | Nicht begonnen |  | Meilenstein
2 | Umfang und Ziele festlegen | Fachbereich | Intake | 2026-11-03 | 2026-11-12 |  | Nicht begonnen |  | Aufgabe
3 | Business Case genehmigt | IT-Leitung | Intake | 2026-11-16 | 2026-11-16 |  | Nicht begonnen |  | Meilenstein
4 | Anforderungs-Workshop | Projektleitung | Vorbereitung | 2026-11-17 | 2026-12-02 |  | Nicht begonnen |  | Aufgabe
5 | Lösungs- bzw. Anbieterauswahl | Fachbereich | Vorbereitung | 2026-11-22 | 2026-12-17 |  | Nicht begonnen |  | Aufgabe
6 | Detaillierter Projektplan | IT-Leitung | Vorbereitung | 2026-12-02 | 2026-12-17 |  | Nicht begonnen |  | Aufgabe
7 | Gate: Freigabe Durchführung | Projektleitung | Vorbereitung | 2026-12-21 | 2026-12-21 |  | Nicht begonnen |  | Meilenstein
8 | Umsetzung und Konfiguration | Fachbereich | Durchführung | 2026-12-22 | 2027-02-20 |  | Nicht begonnen |  | Aufgabe
9 | Datenmigration | IT-Leitung | Durchführung | 2027-01-11 | 2027-02-20 |  | Nicht begonnen |  | Aufgabe
10 | Testvorbereitung | Projektleitung | Durchführung | 2027-01-31 | 2027-02-25 |  | Nicht begonnen |  | Aufgabe
11 | Abnahmetest abgeschlossen | Fachbereich | Durchführung | 2027-03-02 | 2027-03-02 |  | Nicht begonnen |  | Meilenstein
12 | Schulung der Anwender | IT-Leitung | Übergabe | 2027-03-03 | 2027-03-17 |  | Nicht begonnen |  | Aufgabe
13 | Go-live | Projektleitung | Übergabe | 2027-03-22 | 2027-03-22 |  | Nicht begonnen |  | Meilenstein
14 | Hypercare | Fachbereich | Übergabe | 2027-03-23 | 2027-04-11 |  | Nicht begonnen |  | Aufgabe
15 | Lessons Learned | IT-Leitung | Abschluss | 2027-04-12 | 2027-04-21 |  | Nicht begonnen |  | Aufgabe
16 | Projektabschluss | Projektleitung | Abschluss | 2027-04-26 | 2027-04-26 |  | Nicht begonnen |  | Meilenstein

## Anleitung
Projektplan-Vorlage mit Phasen und Meilensteinen
1. Die Beispielaufgaben durch Ihre eigenen ersetzen. Eine Zeile pro Aufgabe.
2. Aufgaben-ID: beliebige eindeutige Nummer oder Kürzel. In jeder Version der Datei gleich lassen.
3. Bucket = Phase (Intake, Vorbereitung, Durchführung, Übergabe, Abschluss). Die Zeitachse zeigt sie als Phasenband.
4. Typ: «Meilenstein» für Meilensteine, «Aufgabe» für alles andere.
5. Status: Nicht begonnen, In Arbeit oder Abgeschlossen. Bei Erledigung das Abschlussdatum eintragen.
6. Jeden Monat eine Kopie mit Datum im Dateinamen speichern (z. B. Projektplan-2026-11-01.xlsx).
7. Zwei datierte Kopien in den kostenlosen Projekt-Health-Check laden, um Kennzahlen und Meilenstein-Verschiebungen zu sehen:
https://ppmcompass.com/project-health-check/de/
Datumsformat: TT.MM.JJJJ. Ihre Datei wird im Browser gelesen und nicht hochgeladen.
Vorlage von PPM Compass. Frei verwendbar und anpassbar.